曲水府函〔2022〕16号

重庆市梁平区曲水镇人民政府

关于报送《梁平区曲水镇2022年防返贫突出困难项目实施方案》的函

区财政局，区乡村振兴局：

根据我镇有突出困难的脱贫户人口（含监测帮扶对象）的具体困难，特制定《梁平区曲水镇2022年防返贫突出困难项目实施方案》，现报送给你们，请审阅。

重庆市梁平区曲水镇人民政府

2022年1月28日

梁平区曲水镇2022年防返贫突出困难项目

实施方案

根据《重庆市梁平区财政局重庆市梁平区乡村振兴局关于下达2022年提前批财政衔接推进乡村振兴  补助资金及项目计划的通知》（梁平财发〔2021〕869号）文件精神，为解决我镇有突出困难的脱贫人口（含监测帮扶对象）的具体困难，防止规模性返贫，经研究决定，特制定以下项目实施方案。

一、绩效目标任务

进一步解决脱贫户人口（含监测帮扶对象）的突出问题，让其直接受益，改善生活条件，提升生活品质，防止返贫等突出问题，受益脱贫户208户，受益群众满意度达95%以上。

二、项目建设内容

给予有突出困难的脱贫户人口（含监测帮扶对象）补助，因户施策，帮助其稳定实现“两不愁、三保障”，防止规模性返贫等突出问题，金额以实际验收为准。

具体内容：预计投入34850元对92户脱贫户卫生厕所安装水电；预计投入29800元对9户脱贫户进行房屋整修；巩固用水、用电安全，修建入户路等；预计投入95400元鼓励支持141户脱贫户发展辣椒产业318亩。（详见附件）

四、项目总投资及资金来源

1. 项目总投资：160050元

2. 项目资金来源：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央资金）160000元，其他资金50元，建立专账，确保专款专用。

五、产权归属及管理

1.项目建设完成后资产属性为到户类资产，资产权属为脱贫户（含监测帮扶对象）100%。

2. 管理营运方式：所有权人自行管理。

3. 管理责任主体：脱贫户（含监测帮扶对象）。

六、组织保障

（一）加强组织领导。全镇各部门、单位要高度重视，强化领导，把思想和认识统一到区委、区政府的决策部署上来，把行动统一到加快推进乡村振兴工作要求上来，以高度的责任感、强有力的执行力推进乡村振兴工作。

（二）加强责任落实。要做好规划，充分考虑各种情况，做好各项措施配套，落实各办所具体工作安排。与具体实施单位签订合同时要具体细化，规定好责任，研究解决具体困难和问题。

（三）加强考核机制。把乡村振兴工作纳入年度综合目标考核，建立健全考核办法，及时向领导小组汇报工作的推进情况和存在问题，确保项目建设有序推进。

（四）加强资金监督。建立专账，确保专款专用，认真安排、使用和监管资金，要把有限的资金用在刀刃上，抓紧组织项目实施，加强质量管理。同时要加强对资金使用情况的全程监督，确保资金专款专用，要公开、公平、公正办事，并自觉接受群众监督。

附件：1. 梁平区曲水镇2022年防返贫突出困难项目预算汇总表

2. 梁平区曲水镇2022年防返贫突出困难项目预算表（卫生厕所安装水电）

3. 梁平区曲水镇2022年防返贫突出困难项目预算表（房屋整修、用水用电、入户路等）

4. 梁平区曲水镇2022年防返贫突出困难项目预算表（辣椒产业）

附件1

梁平区曲水镇2022年防返贫突出困难项目预算汇总表

| 序号 | 建设内容 | 受益脱贫户数 | 预算（元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱贫户卫生厕所安装水电 | 92户 | 34850 | 总计：160050元，其中2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（中央资金）160000元，其他资金50元。 |
| 2 | 脱贫户房屋整修，巩固用水、用电安全，修建入户路等 | 9户 | 29800 |  |
| 3 | 脱贫户（含监测帮扶对象）发展辣椒产业318亩（300元/亩） | 141户 | 95400 |  |

附件2

梁平区曲水镇2022年防返贫突出困难项目预算表（卫生厕所安装水电）. 序号; 村社; 户主姓名; 类别; 项目实施内容; 预算金额; 备注. 1; 聚宝村; 冯克祥; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 2; 聚宝村; 谭宁书; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 3; 聚宝村; 王科罗; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 4; 聚宝村; 王科菊; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 5; 聚宝村; 陈为海; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 6; 聚宝村; 谭继福; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 7; 聚宝村; 邓正明; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 8; 聚宝村; 罗光平; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 9; 聚宝村; 黄友清; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 10; 聚宝村; 黄乾明; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 11; 三合村; 王建; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 12; 三合村; 毛林; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 13; 三合村; 谭阳川; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 14; 三合村; 谭国平; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 15; 三合村; 魏新成; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 16; 三合村; 陈时艳; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 360. 17; 龙山村; 郑代长; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 390. 18; 龙山村; 郭忠云; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 390. 19; 龙山村; 谢圣高; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 390. 20; 龙山村; 周良平; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 390. 21; 龙山村; 郑顶军; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 390. 22; 龙山村; 谢廷凡; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 390. 23; 龙山村; 郭文元; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 390. 24; 龙山村; 李淑华; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 390. 25; 龙山村; 雷光明; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 390. 26; 龙山村; 盘德碧; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 390. 27; 龙山村; 李杨周; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 390. 28; 龙山村; 李相富; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 390. 29; 曲水村; 闵焕全; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 345. 30; 中丰社区; 郑海生; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 340. 31; 中丰社区; 钟为全; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 340. 32; 中丰社区; 梁官全; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 340. 33; 中丰社区; 陈为东; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 340. 34; 长榜社区; 谭高; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 35; 长榜社区; 陈孝伍; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 36; 长榜社区; 朱华富; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 37; 长榜社区; 陈民建; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 38; 长榜社区; 陈本国; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 39; 长榜社区; 陈为多; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 40; 长榜社区; 陈保奎; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 41; 长榜社区; 罗洪文; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 42; 长榜社区; 谭继华; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 43; 长榜社区; 李盛堂; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 44; 长榜社区; 李盛壮; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 45; 长榜社区; 李军; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 46; 长榜社区; 李茂然; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 47; 长榜社区; 李胜书; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 48; 长榜社区; 李永地; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 49; 长榜社区; 陈太用; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 50; 长榜社区; 陈太思; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 51; 长榜社区; 段代芝; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 52; 长榜社区; 翁祥林; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 53; 长榜社区; 李正常; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 54; 长榜社区; 朱华尧; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 55; 长榜社区; 朱钦泽; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 56; 长榜社区; 陈良银; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 57; 长榜社区; 杨再碧; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 370. 58; 宝石村; 舒元辉; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 59; 宝石村; 龙大碧; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 60; 宝石村; 舒付辉; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 61; 宝石村; 熊瑞明; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 62; 宝石村; 谭安碧; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 63; 宝石村; 陈安文; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 64; 宝石村; 王裕友; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 65; 宝石村; 谭从元; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 66; 宝石村; 高天馀; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 67; 宝石村; 舒鼎国; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 68; 宝石村; 李代金; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 69; 宝石村; 向长华; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 70; 宝石村; 高义全; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 71; 宝石村; 尹明红; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 72; 宝石村; 朗少会; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 73; 宝石村; 陈正国; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 74; 宝石村; 范家明; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 75; 宝石村; 罗继元; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 76; 宝石村; 朱钦林; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 77; 宝石村; 张兴连; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 380. 78; 中鹿村; 李直俊; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 79; 中鹿村; 王世双; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 80; 中鹿村; 冉龙安; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 81; 中鹿村; 王朝念; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 82; 中鹿村; 谭泽信; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 83; 中鹿村; 方绪明; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 84; 中鹿村; 杨维珍; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 85; 中鹿村; 谭祥玥; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 86; 中鹿村; 方绪盛; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 87; 中鹿村; 陈再文; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 88; 中鹿村; 陈再斌; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 89; 中鹿村; 毛兴奎; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 90; 中鹿村; 陈道友; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 91; 中鹿村; 周啟来; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 92; 中鹿村; 陈道省; 脱贫户; 卫生厕所水电安装; 415. 34850 附件3 梁平区曲水镇2022年防返贫突出困难项目预算表（房屋整修、用水用电、入户路等） 序号; 村（社区）; 组别; 姓名; 类别; 家庭人口; 项目实施内容; 资金预算; 备注. 1; 三合村; 7; 朱华乾; 脱贫户; 3; 房屋后面山体滑坡治理; 5500. 2; 中鹿村; 6; 陈正兴; 脱贫户; 1; 安装自来水; 600. 3; 中鹿村; 5; 陈再文; 脱贫户; 2; 安装自来水; 800. 4; 龙山村; 1; 詹彩君; 脱贫户; 1; 硬化入户公路36米，450元/米; 16200. 5; 中丰社区; 6; 陈为乾; 脱贫户; 4; 房屋房顶漏水; 1500. 6; 中丰社区; 6; 陈孝贵; 脱贫户; 4; 房屋屋顶漏水，屋内电线老化易漏电; 2500. 7; 中丰社区; 5; 罗宣权; 脱贫户; 1; 厨房屋顶漏水; 300. 8; 曲水村; 2; 郑代华; 住房; 1; 更换厨房、侧屋电线，更换屋顶; 2000. 9; 曲水村; 2; 何孝凤; 住房; 5; 屋后垮塌整治; 400. 合计; 29800元. 附件4 梁平区曲水镇2022年防返贫突出困难项目预算表（辣椒产业） 序号; 村（社区）; 组别; 姓名; 类别; 家庭人口; 单价; 数量（单位：亩）; 预算（单位：元）. 1; 三合村; 2; 罗先权; 脱贫户; 2; 300元/亩; 2; 600. 2; 三合村; 2; 莫富诗; 脱贫户; 5; 300元/亩; 2; 600. 3; 三合村; 4; 陈为容; 脱贫户; 4; 300元/亩; 2; 600. 4; 中鹿村; 5; 谭祥省; 脱贫户; 1; 300元/亩; 2; 600. 5; 中鹿村; 5; 周啟荣; 脱贫户; 5; 300元/亩; 2; 600. 6; 中鹿村; 3; 方绪明; 脱贫户; 3; 300元/亩; 3; 900. 7; 中鹿村; 5; 谭奇发; 脱贫户; 7; 300元/亩; 3; 900. 8; 中鹿村; 1; 王世吉; 脱贫户; 6; 300元/亩; 3; 900. 9; 中鹿村; 1; 王世亮; 脱贫户; 5; 300元/亩; 3; 900. 10; 中鹿村; 3; 李直俊; 脱贫户; 2; 300元/亩; 4; 1200. 11; 中鹿村; 5; 陈再斌; 脱贫户; 3; 300元/亩; 2; 600. 12; 中鹿村; 3; 谭泽信; 脱贫户; 4; 300元/亩; 3; 900. 13; 中鹿村; 2; 方绪平; 脱贫户; 6; 300元/亩; 3; 900. 14; 中鹿村; 2; 李军; 脱贫户; 6; 300元/亩; 4; 1200. 15; 中鹿村; 2; 李盛兆; 脱贫户; 4; 300元/亩; 3; 900. 16; 中鹿村; 3; 李盛财; 脱贫户; 4; 300元/亩; 3; 900. 17; 中鹿村; 5; 陈再文; 脱贫户; 2; 300元/亩; 3; 900. 18; 中鹿村; 6; 陈道学; 脱贫户; 4; 300元/亩; 5; 1500. 19; 中鹿村; 3; 李直伟; 脱贫户; 1; 300元/亩; 2; 600. 20; 中鹿村; 6; 毛天义; 脱贫户; 2; 300元/亩; 3; 900. 21; 中鹿村; 4; 杨维珍; 脱贫户; 2; 300元/亩; 2; 600. 22; 中鹿村; 4; 方绪盛; 脱贫户; 4; 300元/亩; 4; 1200. 23; 中鹿村; 3; 毛正然; 脱贫户; 1; 300元/亩; 2; 600. 24; 中鹿村; 3; 陈正位; 脱贫户; 6; 300元/亩; 3; 900. 25; 中鹿村; 1; 冉龙安; 脱贫户; 4; 300元/亩; 3; 900. 26; 中鹿村; 1; 冉龙财; 脱贫户; 2; 300元/亩; 2; 600. 27; 中鹿村; 6; 陶远兰; 脱贫户; 2; 300元/亩; 2; 600. 28; 中鹿村; 5; 周啟来; 脱贫户; 2; 300元/亩; 2; 600. 29; 聚宝村; 3; 冯家青; 脱贫户; 1; 300元/亩; 3; 900. 30; 聚宝村; 2; 朱绪奎; 脱贫户; 4; 300元/亩; 3; 900. 31; 聚宝村; 2; 谭宁万; 脱贫户; 3; 300元/亩; 2; 600. 32; 聚宝村; 3; 王科菊; 脱贫户; 2; 300元/亩; 2; 600. 33; 聚宝村; 4; 谭崇进; 脱贫户; 3; 300元/亩; 3; 900. 34; 聚宝村; 1; 毛正文; 脱贫户; 1; 300元/亩; 3; 900. 35; 聚宝村; 3; 李北文; 脱贫户; 2; 300元/亩; 2; 600. 36; 聚宝村; 4; 谭常怀; 脱贫户; 3; 300元/亩; 3; 900. 37; 聚宝村; 5; 李关平; 脱贫户; 7; 300元/亩; 3; 900. 38; 宝石村; 3; 罗继贵; 脱贫户; 6; 300元/亩; 1; 300. 39; 宝石村; 5; 尹明红; 脱贫户; 2; 300元/亩; 1; 300. 40; 宝石村; 5; 黄学英; 脱贫户; 3; 300元/亩; 1; 300. 41; 宝石村; 5; 朱云钦; 脱贫户; 3; 300元/亩; 1; 300. 42; 宝石村; 3; 高天馀; 脱贫户; 1; 300元/亩; 0.5; 150. 43; 龙山村; 1; 尹顺禄; 脱贫户; 5; 300元/亩; 8; 2400. 44; 龙山村; 1; 詹彩君; 脱贫户; 1; 300元/亩; 1.5; 450. 45; 龙山村; 1; 周继顺; 脱贫户; 5; 300元/亩; 7; 2100. 46; 龙山村; 1; 郑代国; 脱贫户; 3; 300元/亩; 3; 900. 47; 龙山村; 1; 谢万朋; 脱贫户; 2; 300元/亩; 4; 1200. 48; 龙山村; 2; 郑代长; 脱贫户; 2; 300元/亩; 4; 1200. 49; 龙山村; 2; 龙绪凤; 脱贫户; 1; 300元/亩; 2.5; 750. 50; 龙山村; 2; 刘连万; 脱贫户; 1; 300元/亩; 1.5; 450. 51; 龙山村; 3; 郭家坤; 脱贫户; 2; 300元/亩; 3; 900. 52; 龙山村; 3; 盘德碧; 脱贫户; 1; 300元/亩; 2; 600. 53; 龙山村; 4; 钟永传; 脱贫户; 5; 300元/亩; 2; 600. 54; 龙山村; 4; 高礼万; 脱贫户; 3; 300元/亩; 4; 1200. 55; 龙山村; 5; 谢廷明; 脱贫户; 2; 300元/亩; 3; 900. 56; 龙山村; 5; 高礼文; 脱贫户; 5; 300元/亩; 5; 1500. 57; 龙山村; 5; 徐树梅; 脱贫户; 3; 300元/亩; 5; 1500. 58; 龙山村; 5; 谢廷凡; 脱贫户; 2; 300元/亩; 4; 1200. 59; 龙山村; 5; 谢廷田; 脱贫户; 4; 300元/亩; 8; 2400. 60; 龙山村; 5; 李相富; 脱贫户; 3; 300元/亩; 16; 4800. 61; 龙山村; 6; 徐术全; 脱贫户; 2; 300元/亩; 3; 900. 62; 龙山村; 6; 陈安全; 脱贫户; 4; 300元/亩; 2; 600. 63; 龙山村; 6; 李杨周; 脱贫户; 4; 300元/亩; 3; 900. 64; 龙山村; 6; 谢圣高; 脱贫户; 3; 300元/亩; 4; 1200. 65; 中丰社区; 6; 陈为乾; 脱贫户; 4; 300元/亩; 2; 600. 66; 中丰社区; 7; 陈勇; 脱贫户; 4; 300元/亩; 3; 900. 67; 中丰社区; 6; 陈本树; 脱贫户; 6; 300元/亩; 1; 300. 68; 中丰社区; 6; 周诗珍; 脱贫户; 5; 300元/亩; 1; 300. 69; 中丰社区; 6; 梁官全; 脱贫户; 2; 300元/亩; 3; 900. 70; 中丰社区; 6; 王世均; 脱贫户; 3; 300元/亩; 2; 600. 71; 中丰社区; 6; 陈孝海; 脱贫户; 5; 300元/亩; 2; 600. 72; 中丰社区; 5; 周忠臣; 脱贫户; 2; 300元/亩; 2; 600. 73; 中丰社区; 4; 郑海生; 脱贫户; 4; 300元/亩; 2; 600. 74; 中丰社区; 4; 谭常模; 脱贫户; 4; 300元/亩; 1; 300. 75; 中丰社区; 3; 朱华万; 脱贫户; 4; 300元/亩; 1; 300. 76; 中丰社区; 3; 李世奎; 脱贫户; 6; 300元/亩; 1; 300. 77; 中丰社区; 3; 王永会; 脱贫户; 8; 300元/亩; 1; 300. 78; 中丰社区; 2; 黄运坤; 脱贫户; 2; 300元/亩; 1; 300. 79; 中丰社区; 1; 陈民和; 脱贫户; 2; 300元/亩; 1; 300. 80; 中丰社区; 1; 谭其美; 脱贫户; 3; 300元/亩; 3; 900. 81; 中丰社区; 1; 陈思高; 脱贫户; 2; 300元/亩; 1; 300. 82; 中丰社区; 1; 郑怀书; 脱贫户; 5; 300元/亩; 2; 600. 83; 中丰社区; 1; 周啟顺; 脱贫户; 2; 300元/亩; 1; 300. 84; 曲水村; 1; 谢军; 辣椒产业; 5; 300元/亩; 2; 600. 85; 曲水村; 1; 郑山英; 辣椒产业; 4; 300元/亩; 1; 300. 86; 曲水村; 1; 陈先贵; 辣椒产业; 2; 300元/亩; 1; 300. 87; 曲水村; 1; 陶远征; 辣椒产业; 3; 300元/亩; 0.5; 150. 88; 曲水村; 1; 周继凡; 辣椒产业; 1; 300元/亩; 1; 300. 89; 曲水村; 1; 莫清国; 辣椒产业; 4; 300元/亩; 1; 300. 90; 曲水村; 2; 郑代华; 辣椒产业; 1; 300元/亩; 1; 300. 91; 曲水村; 2; 黄明海; 辣椒产业; 4; 300元/亩; 1; 300. 92; 曲水村; 2; 周成元; 辣椒产业; 4; 300元/亩; 2; 600. 93; 曲水村; 2; 周忠选; 辣椒产业; 1; 300元/亩; 1; 300. 94; 曲水村; 2; 田自奎; 辣椒产业; 3; 300元/亩; 2; 600. 95; 曲水村; 2; 王世碧; 辣椒产业; 2; 300元/亩; 3; 900. 96; 曲水村; 2; 田自中; 辣椒产业; 7; 300元/亩; 2; 600. 97; 曲水村; 2; 谭阳文; 辣椒产业; 4; 300元/亩; 2; 600. 98; 曲水村; 2; 郑方权; 辣椒产业; 3; 300元/亩; 2; 600. 99; 曲水村; 4; 向长奎; 辣椒产业; 4; 300元/亩; 1; 300. 100; 曲水村; 4; 向长贵; 辣椒产业; 4; 300元/亩; 1; 300. 101; 曲水村; 4; 陶斯菊; 辣椒产业; 3; 300元/亩; 1; 300. 102; 曲水村; 5; 李直良; 辣椒产业; 4; 300元/亩; 2; 600. 103; 曲水村; 5; 周啟谷; 辣椒产业; 2; 300元/亩; 2; 600. 104; 曲水村; 5; 陈明令; 辣椒产业; 5; 300元/亩; 2; 600. 105; 曲水村; 5; 李直芬; 辣椒产业; 2; 300元/亩; 2; 600. 106; 曲水村; 5; 闵焕全; 辣椒产业; 6; 300元/亩; 2; 600. 107; 曲水村; 5; 周啟富; 辣椒产业; 2; 300元/亩; 2; 600. 108; 曲水村; 5; 周啟树; 辣椒产业; 6; 300元/亩; 2; 600. 109; 曲水村; 5; 徐昌贵; 辣椒产业; 7; 300元/亩; 1; 300. 110; 曲水村; 5; 周继山; 辣椒产业; 4; 300元/亩; 1; 300. 111; 曲水村; 5; 李吉海; 辣椒产业; 4; 300元/亩; 1; 300. 112; 曲水村; 5; 李吉元; 辣椒产业; 2; 300元/亩; 2; 600. 113; 长榜社区; 1; 陈本国; 脱贫户; 4; 300元/亩; 1.3; 390. 114; 长榜社区; 1; 王世朝; 脱贫户; 6; 300元/亩; 1.5; 450. 115; 长榜社区; 1; 陈孝伍; 脱贫户; 3; 300元/亩; 1; 300. 116; 长榜社区; 1; 朱华富; 脱贫户; 3; 300元/亩; 1.5; 450. 117; 长榜社区; 1; 陈为良; 脱贫户; 5; 300元/亩; 1.5; 450. 118; 长榜社区; 1; 陈民建; 脱贫户; 2; 300元/亩; 1.5; 450. 119; 长榜社区; 2; 谭继奎; 脱贫户; 4; 300元/亩; 1; 300. 120; 长榜社区; 2; 陈为多; 脱贫户; 3; 300元/亩; 0.5; 150. 121; 长榜社区; 2; 陈保奎; 脱贫户; 4; 300元/亩; 1.5; 450. 122; 长榜社区; 3; 李盛堂; 脱贫户; 1; 300元/亩; 1; 300. 123; 长榜社区; 3; 李永双; 脱贫户; 4; 300元/亩; 1.5; 450. 124; 长榜社区; 3; 李军; 脱贫户; 3; 300元/亩; 1.5; 450. 125; 长榜社区; 4; 李茂然; 脱贫户; 2; 300元/亩; 1; 300. 126; 长榜社区; 4; 李茂华; 脱贫户; 1; 300元/亩; 1.5; 450. 127; 长榜社区; 4; 李永山; 脱贫户; 1; 300元/亩; 1.5; 450. 128; 长榜社区; 4; 李胜书; 脱贫户; 2; 300元/亩; 1.5; 450. 129; 长榜社区; 4; 李永地; 脱贫户; 1; 300元/亩; 1.5; 450. 130; 长榜社区; 5; 梁德兴; 脱贫户; 2; 300元/亩; 0.8; 240. 131; 长榜社区; 5; 陈太思; 脱贫户; 2; 300元/亩; 0.8; 240. 132; 长榜社区; 5; 陈民赞; 脱贫户; 4; 300元/亩; 2; 600. 133; 长榜社区; 5; 陈民武; 脱贫户; 2; 300元/亩; 1; 300. 134; 长榜社区; 5; 翁祥林; 脱贫户; 3; 300元/亩; 2.5; 750. 135; 长榜社区; 6; 朱华尧; 脱贫户; 4; 300元/亩; 2; 600. 136; 长榜社区; 6; 朱钦泽; 脱贫户; 2; 300元/亩; 2.5; 750. 137; 长榜社区; 6; 杨再碧; 脱贫户; 5; 300元/亩; 1.5; 450. 138; 长榜社区; 6; 朱钦贵; 脱贫户; 3; 300元/亩; 1.5; 450. 139; 长榜社区; 6; 陈良银; 脱贫户; 3; 300元/亩; 2.5; 750. 140; 长榜社区; 7; 陈民传; 脱贫户; 2; 300元/亩; 0.8; 240. 141; 长榜社区; 1; 谭高; 脱贫户; 1; 300元/亩; 1.3; 390. 合计; 318亩; 95400元.

曲水镇党政办                                                           2022年1月28日印